Приложение №1

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к приказу Управления образования Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 30.04.2013 № 193 . |

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 
с этапами перехода к «эффективному контракту»

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

участие в долгосрочной целевой программе «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года № 485а 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы» (далее – долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования 
в Томской области на 2013 – 2017 годы»);

- реализацию целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, 
на 2011-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск   
от 02.09.2010 № 2368 (с изменениями);

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования 
и мониторинг качества их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов «эффективного контракта» 
с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» на уровне муниципалитета.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в ЗАТО Северск.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 8,171 | 8,361 | 8,706 | 9,170 | 9,581 | 10,010 | 10,507 |
| Численность детей в возрасте 1 – 6 лет | тыс. человек | 7,044 | 7,286 | 7,666 | 8,023 | 8,341 | 8,737 | 9,242 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81,6 | 86,1 | 84,6 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,4 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-6 лет) | тыс. человек | 5,729 | 6,254 | 6,466 | 6,572 | 6,837 | 7,172 | 7,597 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (0-7 лет) | тыс. мест | 1,980 | 1,714 | 1,288 | 1,230 | 1,180 | 1,000 | 1,000 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (3-7 лет) | тыс. мест | 0,140 | 0,100 | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего в том числе: | мест | 606 | 525 | 210 | 103 | 260 | 255 | 375 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 120 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 606 | 525 | 210 | 0 | 260 | 255 | 255 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций и пристройки | -"- | 0 | 260 | 130 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт, перепланировка) | -"- | 606 | 105 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| возврат ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций (перепрофилирование, капитальный ремонт) | -"- | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 1,780 0,885 | 1,728 0,841 | 1,728 0,841 | 1,728 0,841 | 1,728 0,841 | 1,728 0,841 | 1,728 0,841 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 6,7 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 9,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Получение субсидий на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» | Администрация ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – УО) | 2013-2017 годы | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1. | Подписание соглашений о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013 год |  |
| 1.2. | Участие в мониторинге эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» реализуемых на территории ЗАТО Северск | УО, дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) | 2013-2017 годы |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Администрация ЗАТО Северск, УО, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее – УКС) | 2013-2017 годы | Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций. |
| 2.1. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск, УО, УКС | 2013-2017 годы |  |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  | 2013-2015 годы | Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск, УО Аналитические материалы |
| 3.1 | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2015 годы |  |
| 3.2 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | УО, ДОО | 2013-2015 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Изучение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования: | УО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее – РЦО), ДОО | 2013-2016 годы | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 4.1. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | УО, РЦО, ДОО | 2013 год |  |
| 4.2. | Изучение и применение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | УО, РЦО | 2014-2016 годы | Нормативные правовые акты УО, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 4.3. | Изучение и применение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | УО, РЦО, ДОО | 2014-2016 годы |  |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | УО, РЦО, ДОО | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО, РЦО, ДОО | 2013 год |  |
| 5.2. | Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | РЦО, ДОО | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.3 | Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | УО, РЦО | 2013-2018 годы |  |
| 5.4 | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение | УО, РЦО | 2013 год |  |
|  | квалификации до дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 6. | Изучение и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | УО, РЦО | 2013-2014 годы | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций. Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск: система оценки качества дошкольных образовательных организаций; положение об оплате труда педагогических работников; Муниципальные задания для дошкольных образовательных организаций. Аналитические материалы |
| 6.1. | Изучение методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) о порядке формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013 год |  |
| 6.2. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | РЦО, ДОО | 2013 год |  |
| 6.3. | Применение инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | УО, РЦО, ДОО | 2013-2014 годы |  |
| 6.4. | Изучение методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО | 2013-2014 годы |  |
| 6.5. | Изучение методических рекомендаций ДОО ТО для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2014 годы |  |
| 6.6. | Внесение изменений в локальные акты дошкольных образовательных организаций в течение 1 месяца после утверждения новых положений по оплате труда | УО, ДОО | 2013-2018 годы | Локальные акты дошкольных образовательных организаций |
| Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области |
| 7.1. | Изучение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | УО, ДОО | 2013-2014 годы |  |
| 7.2. | Изучение и участие в апробации моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая: методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | УО, ДОО | 2013-2014 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования |
|  |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 7.3. | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании | УО, ДОО | 2013-2014 годы | Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему «эффективного контракта» |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: изучение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и их нормативное правовое обеспечение; подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 8. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  | 2013 год |  |
| 8.1. | Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013 год | Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск: положение об оплате труда руководителей образовательных организаций; типовые формы дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям |
| 8.2. | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | УО, ДОО | 2013 год |  |
| 8.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | УО, ДОО | 2013-2018 годы | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» | УО, ДОО | 2013-2018 годы | Аналитические материалы |
| 9.1 | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация ЗАТО Северск, УО, ДОО | 2013-2018 годы | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО и ДОО на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников дошкольных образовательных организаций; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 9.2 | Предоставление информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | УО, ДОО | 2013-2018 годы | Аналитический отчет |
| 9.3 | Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей | УО, РЦО, ДОО | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области | процентов | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к «эффективному контракту»

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися ЗАТО Северск новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего 
и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

создание условий для дистанционного обучения школьников.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов «эффективного контракта» 
с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся ЗАТО Северск по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки обучающихся ЗАТО Северск.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 11,438 | 11,330 | 11,612 | 11,957 | 12,331 | 12,679 | 13,088 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 10,133 | 10,226 | 10,508 | 10,853 | 11,227 | 11,575 | 11,984 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,3 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 23,2 | 35,3 | 45,7 | 54,4 | 61,6 | 69,6 | 80 |

* Примечание. При расчете удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, учитывались все дети параллелей, которые должны перейти на ФГОС в соответствующем году.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.); основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – УО), МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее – РЦО), общеобразовательные организации (далее – ОО) | 2013-2014 годы 2015-2018 годы | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования | УО | 2013-2018 годы | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
|  |  | УО, ОО | 2013-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса |
| 1.2. | Замена школьных автобусов находящихся в эксплуатации более 7 лет, приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных учреждений | УО, ОО | 2013-2018 годы | Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным учреждениям. Количество приобретенных автобусов |
| 1.3. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | УО, РЦО | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |
| 1.4. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | УО, РЦО | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |
| 1.5. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | УО, РЦО, ОО | 2013-2018 годы | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - формирование муниципального центра мониторинга и оборудование его для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе, в том числе: разработка нормативных актов на основе проектов Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО); монтаж оборудования; сбор и обработка первичных данных - проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов мониторинга | УО, РЦО, ОО | 2013-2018 годы 2015-2018 годы 2013 год 2014 год 2015 год 2015-2018 годы | Наличие аналитических материалов по результатам мониторинга |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | УО, РЦО, ОО | 2014-2018 годы |  |
| 3.1. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, ДОО ТО, подготовленными с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | УО, РЦО, ОО | 2014 год | Скорректированные основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
| 3.2. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников; корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | УО, РЦО, ОО | 2015-2018 годы | Аналитический отчет |
| 4. | Участие в реализации подпрограммы «Педагогические кадры» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года» | УО, РЦО | 2015-2018 годы | Участие в региональной долгосрочной целевой программе |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Изучение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, разработанных с учетом федеральных и региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | УО, ОО | 2013 год | Удельный вес числа общеобразовательных организаций в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования. Показатели эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5.1. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, на основании положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования | УО, ОО | 2013 год |  |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Введение моделей «эффективного контракта» в общем образовании: критериев оценки деятельности основных категорий персонала; систем оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат, на основе методических рекомендаций ДОО ТО | Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате Томской области |
| 6.1. | Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО | 2013 год | Применение методических рекомендаций по введению модели «эффективного контракта» |
| 6.2. | Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме | Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО | 2014-2018 годы | Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 6.3. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций общего образования и ее нормативное правовое обеспечение; участие в подготовке проектов соглашений с ДОО ТО; подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2018 годы | Соглашение с ДОО ТО |
| 6.4. | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | УО, ОО | 2014 год | Нормативные акты общеобразовательных организаций |
| 7. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования |  | 2013-2018 годы | Количество общеобразовательных организаций руководители, которых переведены на «эффективные контракты» |
| 7.1. | Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013 год | Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск |
| 8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО | постоянно | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей на ТВ; проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 8.1. | Участие в организации сбора данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | УО, РЦО, ОО | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет |
| 8.2 | Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей | УО, РЦО, ОО | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 6,6 | 9,8 | 13,4 | 17,0 | 20,6 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Томской области | процентов | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 109,9 процентов средней заработной платы Томской области |
| 3. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности от общего количества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

1.  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

участие в реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 
к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Одаренные дети» 
в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года»;

реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы.

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

- Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, которые реализуются в подведомственных учреждениях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, в том числе 
50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не мене 46 процентов обучающихся по  программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход 
на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит к 2018 году 129,5 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 14,574 | 14,670 | 14,784 | 14,904 | 15,024 | 15,144 | 15,264 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 43 | 43,8 | 47 | 53 | 61 | 69 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск | тыс. человек | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года». | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – УО) | 2014 год | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
| 1.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации | Администрация ЗАТО Северск, УО |  |  |
| 1.2. | Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2014-2018 годы | Аналитические материалы |
| 2. | Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации программы «Развитие дополнительного образования детей» | УО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее – РЦО), организации дополнительного образования детей (далее – ОДОД) | 2014-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |
| 3. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | УО | 2013-2015 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет Нормативные правовые акты |
| 3.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, Томской области регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2015 годы |  |
| 3.2. | Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | УО | 2013 год | Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 3.3. | Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2016 год | Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Изучение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | УО | 2015-2017 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
| 4.1. | Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | УО, РЦО | 2015 год |  |
| 4.2. | Изучение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | УО, РЦО | 2014-2018 годы |  |
| 5. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | УО | 2013 год | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.1. | Изучение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основе федеральных рекомендаций и методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) | УО | 2013 год | Применение методических рекомендаций Нормативные правовые акты |
| 5.2. | Изучение и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России | УО | 2013 год |  |
| 5.3. | Изучение и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | УО, ОДОД | 2013 год |  |
| 5.4 | Изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников | УО | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | УО, РЦО | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.1. | Участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Одаренные дети» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года». | УО, РЦО, ОДОД | 2013-2018 годы |  |
| 6.2. | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы | УО | 2013-2016 годы |  |
| Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 7.1. | Изучение и участие в апробации моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей: изучение и внедрение критериев оценки деятельности основных категорий персонала; изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | УО | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области |
| 7.2. | Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей | УО, ОДОД | 2013-2014 годы | Количество ОДОД, работники которых переведены на «эффективные контракты» |
| 7.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2018 годы | Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей: | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2018 годы |  |
| 7.4.1. | изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и ее нормативное правовое обеспечение; |  |  |  |
| 7.4.2. | подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДОО ТО. | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013-2018 годы | Соглашение с ДОО ТО |
| 8. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей на основе рекомендаций ДОО ТО | УО | 2013 год | Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на «эффективные контракты» |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей на основе методических рекомендаций ДОО ТО | Администрация ЗАТО Северск, УО | 2013 год | Правовые акты по установлению системы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | УО, ОДОД | 2013 год | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 8.3. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | УО | 2013 год | Правовые акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | УО, РЦО | 2014 -2018 годы |  |
| 9.1. | Участие в программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | УО, РЦО | 2014 -2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей |
| 9.2. | Организация и обеспечение проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | УО, РЦО | 2014-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация ЗАТО Северск, УО, РЦО, ОДОД | 2013-2018 годы | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, ОДОД на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников ОДОД; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 10.1 | Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей | УО, РЦО, ОДОД | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 | процентов | 43,8 | 47 | 53 | 61 | 69 | 75 | Не менее 75 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) | процентов | 97,1 | 103,6 | 110,1 | 116,5 | 123 | 129,5 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 129,5 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области |

Приложение №2

к приказу Управления образования Администрации ЗАТО Северск

от 30.04.2013 № 193 .

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменений в сфере образования в ЗАТО Северск»

млн.руб.

| Наименование мероприятий |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства |  | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Прогнозная Дополнительная потребность | Прогнозная Дополнительная потребность | Прогнозная Дополнительная потребность |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 169,401 | 0 |  | 0 | 150,919 | 0 | 0 | 166,365 | 0 | 0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч.негосударственного сектора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 172,301 | 0 |  | 0 | 150,919 | 0 | 0 | 166,365 | 0 | 0 | 135,00 | 140,0 | 145,0 |
|  | ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы», реализацию мероприятий целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011-2016 годы» и на обеспечение дополнительных 1728 мест учтенных в проекте «Дорожной карты по ликвидации очередности в дошкольные учреждения». Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного | 357,0 | 0 |  | 0 | 393,6 | 0 | 0 | 431,2 | 0 | 0 | 233,7 | 282,7 | 336,4 |
|  | контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 529,301 | 0 |  | 0 | 544,519 | 0 | 0 | 597,565 | 0 | 0 | 368,7 | 422,7 | 481,4 |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 40,0 | 0 |  | 0 | 41,3 | 0 | 235,6 | 43,0 | 0 | 246,7 | 436,9 | 442,0 | 468,1 |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 40,0 | 0,00 |  | 0,00 | 41,3 | 0,00 | 235,6 | 43,0 | 0,00 | 246,7 | 436,9 | 442,0 | 468,1 |
|  | ФЭО по пунктам: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | 372,8 | 0 |  | 0 | 415,1 | 0 | 0 | 461,0 | 0 | 0 | 192,7 | 249,0 | 311,5 |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЭО по пункту 7: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента РФ №597. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 412,8 | 0,00 |  | 0,00 | 456,4 | 0,0 | 235,6 | 504,0 | 0 | 246,7 | 629,6 | 691,0 | 779,6 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года», реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013-2015 г.г. планируется в рамках ведомственной целевой программы «Одаренные дети» из средств регионального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | 29,2 | 0 |  | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 40,7 | 0 | 0 | 29,1 | 37,3 | 46,8 |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЭО по пунктам: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников . Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 29,2 |  | 0,0 | 0,00 | 34,5 | 0 | 0 | 40,7 | 0 | 0 | 29,1 | 37,3 | 46,8 |
|  | ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию | 971,301 |  | 0.00 | 0,00 | 1035,419 | 0 | 235,6 | 1142,265 | 0 | 246,7 | 1027,4 | 1151,0 | 1307,8 |
|  | ВСЕГО: | 971,301 |  | 0.00 | 0,00 | 1035,419 | 0 | 235,6 | 1142,265 | 0 | 246,7 | 1027,4 | 1151,0 | 1307,8 |

Приложение №1

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | Распоряжением Администрации ЗАТО Северск |
|  | от___________ № ___________ |

Приложение №1

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | Распоряжением Администрации ЗАТО Северск |
|  | Приложение №3 |
|  | к приказу Управления образования Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 30.04.2013 № 193 . |

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменений в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной платы работников

млн.руб.

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |  | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб. | 22 559 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |  | 133% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб. | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб. | 12 837 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 175% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района, руб. | 26 454 | 33 000 | 36 650 | 40 699 | 45 177 | 50 146 | 55 662 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 125% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 735 | 723 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| ФОТ, млн. руб. | 303,8 | 372,8 | 415,1 | 461,0 | 511,7 | 568,0 | 630,5 |
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 298,4 | 372,8 | 415,1 | 461,0 | 511,7 | 568,0 | 630,5 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. |  | 79,2 | 120,8 | 166,6 | 217,4 | 273,7 | 336,1 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 8,4% |  | 24,7 | x | x | x | x | x |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 76,6 | 96,1 | 142,0 | 192,7 | 249,0 | 311,5 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 76,6 | 96,1 | 142,0 | 192,7 | 249,0 | 311,5 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования района, руб. | 17 635 | 26 475 | 29 193 | 31 977 | 35 179 | 38 817 | 42 798 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 150% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 842 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| ФОТ, млн. руб. | 232,0 | 357,0 | 393,6 | 431,2 | 474,3 | 523,4 | 577,1 |
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 224,7 | 357,0 | 393,6 | 431,2 | 474,3 | 523,4 | 577,1 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. |  | 126,7 | 163,3 | 200,9 | 244,1 | 293,1 | 346,8 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |  | 10,4 | x | x | x | x | x |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 112,8 | 153,0 | 190,5 | 233,7 | 282,7 | 336,4 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 112,8 | 153,0 | 190,5 | 233,7 | 282,7 | 336,4 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата плата педагогических работников учреждений дополнительного образования района, руб. | 17 985 | 29 154 | 34 537 | 40 750 | 47 894 | 56 116 | 65 567 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 162% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ФОТ, млн. руб. | 18,0 | 29,2 | 34,5 | 40,7 | 47,9 | 56,1 | 65,6 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) |  | 11,2 | 16,6 | 22,8 | 29,9 | 38,1 | 47,6 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |  | 0,8 | x | x | x | x | x |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 10,1 | 15,7 | 22,0 | 29,1 | 37,3 | 46,8 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 10,1 | 15,7 | 22,0 | 29,1 | 37,3 | 46,8 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |